## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FASES | ACTIVIDADES | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
FASE 0 | Conformación del equipo de rendición de cuentas. | bar: ABRIL 6 to ABRIL 7
Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas. | bar: ABRIL 8 to ABRIL 12
Evaluación de la gestión institucional. | bar: ABRIL 13 to ABRIL 19
Llenar el Formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS. | bar: JUNIO 10 to JUNIO 11
FASE 1 | Redacción del Informe de rendición de cuentas | bar: ABRIL 19 to ABRIL 22
Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. | bar: ABRIL 22 to ABRIL 23
FASE 2 | Difusión del Informe de rendición de cuentas por distintos medios | bar: MAYO 3 to MAYO 5
Planifi cación de los eventos participativos. | bar: ABRIL 27 to ABRIL 29
Realización del evento de rendición de cuentas | bar: MAYO 6
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas. | bar: MAYO 7 to MAYO 11
FASE 3 | Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, por medio del ingreso en el sistema virtual. | bar: JUNIO 28 to JUNIO 29
Elaborado por: María Belén Carrillo - Analista de Planificación